Отчет

о проделанной работе за I полугодие 2018-2019 учебного года в рамках реализации программы муниципальной стажировочной площадки по работе с одаренными детьми «Будущее Кавказа»

на базе МКОУ «СОШ №12»

№ п/п; Наименование мероприятие; Сроки выполнения; Ответственные; Информация о выполнении мероприятия. 1.; Анализ работы стажировочной площадки за 2017-2018 учебный год; Август; Зам. директорпо УВР, руководители ШМО, учителя-предметники; По итогам анализа работы за прошлый год были внесены корректировки в план работы стажировочной площадки на новый учебный год.. 2; Собеседование с учителями и руководителями ШМО по вопросам организации работы с одаренными учащимися; сентябрь - октябрь; Зам. директора по УВР; Для улучшения качества работы с одаренными детьми, были даны методические рекомендации по составлению планов и индивидуальных карт (маршрутов) по работе с одарёнными детьми.. 3.; Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам среди учащихся 5 – 11 классов; Сентябрь-октябрь 2017 г.; Зам. директорпо УВР, руководители ШМО, учителя-предметники; В течении первой четверти проведены ВсОШ по 20 предметам. В МКОУ «СОШ №12» общее количество принявших участие составляет 774 учащихся. В сравнении с 2017-2018 учебным годом на 31% больше. Также уровень выполнения олимпиадных работ показывает положительную динамику.. 4; Организация Олимпиадного праздника- квест; октябрь 2017 г.; Зам. директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники; В рамках декады ШМО учителей русского языка и литературы провели олимпиадный праздник ф форме викторины между учащимися разных классов МКОУ «СОШ №12» .. 5.; Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам среди учащихся 5 – 11 классов; ноябрь-декабрь 2017г.; Зам. директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники; В течении второй четверти проходил муниципальный этап ВсОШ по 20 предметам. В МКОУ «СОШ №12» общее количество принявших участие составляет 220 учащихся. Так же возросло количество победителей и призеров муниципального этапа.. 6.; Организация Олимпиадного праздника- квест; ноябрь 2017 г.; Зам. директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники; В рамках декады ШМО учителей биологии, химии и географии, между учащимися разных классов МКОУ «СОШ №12» провели олимпиадные праздники.. 7.; Консультации школьного психолога по проблемам одарённости для педагогов и учащихся; ноябрь; Багамаева П.А.; Багамаева П.А. провела круглый стол на тему «Проблемы выявления одаренности учащихся в начальной школе». Проанализировала полученные данные по диагностике одаренных детей в 1-2 классах. Совместно с классными руководителями и учителями предметниками обновила банк данных одаренных учащихся по МКОУ «СОШ№12».. 8.; Консультирование учащихся по проблемам исследовательской деятельности учителями базовой школы .; в течение учебного года по заявке; Учителя-предметники, рук. ОМО; В целях подготовки учащихся занимающихся исследовательской деятельностью, к защите своих проектов, ведется консультативная деятельность, так же ведется кружковая и внеурочная работа по различным направлениям исследовательского характера... 9..

Работа базовой площадки

С 01.09 2018г. был составлен и утвержден в соответствии с программой стажировочной площадки на базе МКОУ «СОШ№12» план работы.

Стажировочная площадка работает в соответствии с программой и планом которые размещены на сайте школы..

Для молодых учителей школы,  чтобы поделиться опытом своей практической работы учителя начальной школы Сулейманова Г.Р. и  Омарова Г.Н. провели круглый стол и дали открытые уроки…..

Учителя получили возможность  ознакомиться и на практике освоить различные педагогические технологии, которые способствуют не только повышению качества обучения учащихся но способствуют повышению мотивации.

В октября 2018г. на базе школы  был проведен муниципальный этап олимпиады  «Умники и умницы».

Зам. директора по УВР						С.Р.Шамхалова

Фото отчет.

Олимпиада «Умники и умницы»

Олимпиадный праздник . Викторина «Знатоки русского языка и литературы»