План мероприятий по внедрению ФГОС ООО

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»

(2020-2021 учебный год)

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1.Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | июнь-август 2020г. | Зам. директора по УВР | Создание модели образовательного процесса в основной школе |
| 2.Приведение Устава ОУ в соответствие требованиям ФГОС ООО | июнь-август 2020г. | Шебединова М.У. Директор школы | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 3.Разработка и утверждение рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам | до 10 сентября 2020г. | Учителя предметники, работающие в 5-10-х классах, зам.директора по УВР | Разработка рабочих программ |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС в основной школе |  |  |  |
| 1. Мониторинг организации методического сопровождения и наличия нормативно-правовой базы внедрения ФГОС в 10-х классах. | январь 2021 | зам.директора по УВР | обмен опытом в сфере внедрения новых технологий при обучении; анализ лучших существующих практик |
| 2. Выявление профессиональных затруднений педагогов на период введения ФГОС ООО | в течение года | рабочая группа | Пакет диагностических материалов |
| 3.Создание системы внутришкольного повышения квалификации педагогов ОУ | в течение года | Шамхалова С.Р. зам. директора по НМР | Повышение компетентности педагогических кадров |
| 4. Родительские собрания «Введение ФГОС среднего общего образования» в 10-х классах | сентябрь-октябрь | зам.директора по УВР | Привлечение родителей к участию в образовательном процессе ОУ |
| 3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО. |  |  |  |
| 1. Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС основного общего образования | в течение года | зам. директора по УВР и НМР |  |
| 2. Участие в научно-практических семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС ООО | в течение года | Рабочая группа | Составление плана работы по ФГОС |
| 3. Заседания школьных методических объединений по вопросам ведения ФГОС ООО | август | зам. директора по НМР; руководители ШМО | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| 4. Организация ВШК по реализации ФГОС ООО | в течение | зам.директора по УВР | анализ работы |
| 5. Изучение, обобщение и внедрение опыта школ города по формированию УУД; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; | постоянно | Рабочая группа | Банк данных. Выступление на педсовете. |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| 1.Курсовая подготовка педагогических кадров по введению ФГОС нового поколения | согласно графика ДИРО | Шамхалова С.Р. зам. директора по НМР | Повышение квалификации учителей |
| 2.Изучение базовых документов ФГОС | в течение года | Рабочая группа | Изучение требований ФГОС к структуре, условиям реализации и результатам освоения основных образоват. программ |
| 4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| 1. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | в течение года | Шихсафиева Р.Н., Гусейнова А.М. учителя информатики | Повышение информационной компетентности педагогов |
| 2. Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ООО и ФГОС СОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания | в течение года | Зам.директора по УВР учитель информатики | Постоянный доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС |
| 3.Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО, СОО. | май 2021г. | зам.директора школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО, СОО. |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1.Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | В течение года | Гусейнов М.У. | Готовность школы к введению ФГОС ООО, СОО. |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО, СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | В течение года | Гусейнов М.У. | Готовность школы к введению ФГОС ООО, СОО. |
| 3.Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе и старшей школе. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников | август 2021г. | Яхъяева У.У. библиотекарь школы | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |